**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Администрация Половинского сельсовета**

**Советского района Алтайского края**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

*От 20марта*2024г. № 2

*с. Половинка*

Об организации и проведении мероприятий по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций в период весеннего половодья на

территории Половинского сельсовета на 2024г.

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера и обеспечения безопасности населения в период весеннего половодья ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить план организационно – технических и профилактических мероприятий по защите населения на территории Половинского сельсовета в период прохождения весеннего половодья в 2024году (прилагается)

2.Создать комиссию по ЧС следующем составе:

С О С Т А В

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Половинского сельсовета.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ф И О | Занимаемая должность | Телефон (служ.) | Другой вид связи | Телефон домашний |
| **Председатель комиссии** | | | | | |
|  | Гранкина Л.В. | Глава сельсовета | 29-3-36 |  | 29-4-22 |
| 1. **Заместители председателя комиссии** | | | | | |
| 2. | Зубакин А.В. | Заместитель генерального директора по сельхозпроизводству ООО « Агрофирма Гудвилл» | 29-3-57 |  | 29- 4-36 |
| 1. **Члены комиссии** | | | | | |
| 3 | Щукина Н.А. | руководитель МБОУ Половинская СОШ филиала Сетовской СОШ | 29-3-16 |  | 29-4-16 |
|  | Войнов Р.В. | бригадир ООО « Агрофирма Гудвилл» | 27-3-46 |  | 29-4-04 |
|  | Зарубин С.Б. | главный энергетик ООО «Агрофирма Гудвилл» | 29-3-89 |  | 29-3-07 |
|  | Зарубин А.В. | глава КХ |  |  | 22-9-67 |
|  |

- Членам комиссии вести работу среди населения по своевременной эвакуации населения и домашнего скота в случае необходимости

3. Считать затопляемые участки :

Ул. Молодёжная, Луговая, Центральная, Заречная ,

4. Бригадиру ООО « Агрофирма Гудвилл» Войнову Р.В.) организовать очистку снега по берегу рек Сетовка, по откосам больших насыпей по оврагам, сделать проходы для пропуска талых вод мост.

Главе КХ Зарубину А.В. определить места для эвакуации животных индосектора.

6. Начальнику участка РЭС Нестерову А.Г. обеспечить выполнение работ по освещению улиц в затопляемых участках .

7. Сапроновой Т.И.подготовить 1-2лодки и другой необходимый инвентарь на случай затопления. Распределить лодки :

Ул. Молодёжная – Селищев Е.С., ул. Луговая – Шевелёв И.И. .,ул. Центральная. – Греков А.А. , ул. Заречная. – Ретинских М.Н. закрепить ответственного –Грекова А.А.

8. Руководителю Половинской СОШ(Щукиной Н.А.) в дни паводка установить дежурство из числа учителей совместно с родителями у моста при прохождении детей на занятия.

9. Администрации Половинского сельсовета сельсовета определить порядок дежурства на средствах связи с районной комиссией по ЧС.

10. Заведующему МТФ ООО « Агрофирма Гудвилл» ( Войнов В.А.) принять необходимые меры по режиму работы на МТФ на случай паводка.

11. Бригадиру ООО « Агрофирма Гудвилл» Войнову Р.В. , подготовить технику : Камаз, УАЗ, К-700,Т -150, МТЗ- 80, погрузчик JCB/

12. В случае необходимости установить дежурство на мостовых переходах/

13.Владельцe водоемов в срок до 09.04. 2024г. провести ревизию гидротехнических сооружений и принять меры по предотвращению ЧС на них во время паводка , установить дежурство.

14. Руководителям хозяйств, организаций всех форм собственности разработать мероприятия и предоставить списки людей, техники закреплённых в зонах затопления в администрацию села сроком до 09.04.2024 г.

Глава сельсовета Л.В.Гранкина

Утверждено

Постановлением главы

Половинского сельсовета №

От *20 марта 2024*\_\_г.

Уточненный план

организационно – технических и профилактических мероприятий по защите населения на территории Половинского сельсовета.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.\п | Мероприятия | Дата проведения | ответственный |
|  | Подготовить постановление «ОБорганизации проведений по предупреждению и ликвидации ЧС в период весеннего половодья в 2022г.». | До 09.04 | Глава сельсовета |
| 2. | Проведение заседания ЧС. | При необходимости | Председатель комиссии |
| 3. | Провести обследование:  - угрожающий участков и мостов  - гидротехнических сооружений  - водостоков. | до 09.04 | глава сельсовета. |
| 4. | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение спасательных ,аврийно-восстановительных работ. | до 09.04 | КЧС сельсовета |
| 5. | Организовать аварийные бригады, закрепить их за охраняемыми объектами на весь период весеннего паводка, обеспечить их всеми средствами, необходимыми для ликвидации аварий. | до 09.04 | Руководители |
| 6. | Провести необходимые работы по герметизации скважин, водопроводов, провести ревизию запорной аппаратуры. Исключить попадание вешних вод в водопроводные сети. | до 15.04 | глава сельсовета .. |
| 7. | В искусственных водоёмах снизить уровень воды до минимума. | до 09.04 | Администрация сельсовета |
| 8. | Принять меры по предупреждению размыва кладбищ, скотомогильников, попадания в зону затопления (подтопления). | до21.03 | Зубакин А.С. |
| 9. | Определить места на случай эвакуации людей и материальных ценностей из затапливаемых участков, порядок эвакуации, создания условий для временного проживания, снабжения населения продовольствием | до 15.04 | Гранкина Л.В.Щукина Н.А. |
| 10. | Определить места на случай эвакуации домашнего скота. | до 22.03 | Зарубин А.В. |
| 11. | Организовать круглосуточное дежурство по наблюдению за уровнем воды в черте населенного пункта. | В угрожаемый период | Гранкина Л.В.  Сапронова Т.И. |
| 12. | Организовать и определить порядок обмена и сбора информации. | До 25.04 | Сапронова Т.И. |
| 13. | Вести разъяснительную работу с населением через личные беседы, листовки. | Весь период | Руководители хозяйств, , депутаты |

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Администрация Половинского сельсовета**

**Советского района Алтайского края**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №6**

*От 09марта* 2023г.  *с. Половинка*

Об организации и проведении мероприятий по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций в период весеннего половодья на

территории Половинского сельсовета на 2023г.

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера и обеспечения безопасности населения в период весеннего половодья ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить план организационно – технических и профилактических мероприятий по защите населения на территории Половинского сельсовета в период прохождения весеннего половодья в 2023году (прилагается)

2.Создать комиссию по ЧС следующем составе:

С О С Т А В

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Половинского сельсовета.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ф И О | Занимаемая должность | Телефон (служ.) | Другой вид связи | Телефон домашний |
| **Председатель комиссии** | | | | | |
|  | Гранкина Л.В. | Глава сельсовета | 29-3-36 |  | 29-4-22 |
| 1. **Заместители председателя комиссии** | | | | | |
| 2. | Зубакин А.В. | Заместитель генерального директора по сельхозпроизводству ООО « Агрофирма Гудвилл» | 29-3-57 |  | 29- 4-36 |
| 1. **Члены комиссии** | | | | | |
| 3 | Щукина Н.А. | руководитель МБОУ Половинская СОШ филиала Сетовской СОШ | 29-3-16 |  | 29-4-16 |
|  | Войнов Р.В. | бригадир ООО « Агрофирма Гудвилл» | 29-3-46 |  | 29-4-04 |
|  | Зарубин С.Б. | главный энергетик ООО «Агрофирма Гудвилл» | 29-3-89 |  | 29-3-07 |
|  | Зарубин А.В. | глава КХ |  |  | 22-9-67 |
|  |

- Членам комиссии вести работу среди населения по своевременной эвакуации населения и домашнего скота в случае необходимости

3. Считать затопляемые участки :

Ул. Молодёжная, Луговая, Центральная, Заречная ,

4. Бригадиру ООО « Агрофирма Гудвилл» Войнову Р.В. ) организовать очистку снега по берегу рек Сетовка, по откосам больших насыпей по оврагам, сделать проходы для пропуска талых вод мост.

Главе КХ Зарубину А.В. определить места для эвакуации животных индосектора.

6. Начальнику участка РЭС Нестерову А.Г. обеспечить выполнение работ по освещению улиц в затопляемых участках .

7. Сапронова Т.И. подготовить 1-2лодки и другой необходимый инвентарь на случай затопления. Распределить лодки :

Ул. Молодёжная – Селищев Е.С., ул. Луговая – Шевелёв И.И. .,ул. Центральная. – Греков А.А. , ул. Заречная. – Ретинских М.Н. закрепить ответственного –Грекова А.А.

8. Руководителю Половинской СОШ (Щукиной Н.А. ) в дни паводка установить дежурство из числа учителей совместно с родителями у моста при прохождении детей на занятия.

9. Администрации Половинского сельсовета сельсовета определить порядок дежурства на средствах связи с районной комиссией по ЧС.

10. Заведующему МТФ ООО « Агрофирма Гудвилл» ( Ляшенко А..) принять необходимые меры по режиму работы на МТФ на случай паводка.

11. Бригадиру ООО « Агрофирма Гудвилл» Войнову Р.В. , подготовить технику : Камаз, УАЗ, К-700,Т -150, МТЗ- 80, погрузчик JCB/

12. В случае необходимости установить дежурство на мостовых переходах/

13.Владельцe водоемов в срок до 09.04. 2023г. провести ревизию гидротехнических сооружений и принять меры по предотвращению ЧС на них во время паводка , установить дежурство.

14. Руководителям хозяйств, организаций всех форм собственности разработать мероприятия и предоставить списки людей, техники закреплённых в зонах затопления в администрацию села сроком до 09.04.2023 г.

Глава сельсовета Л.В.Гранкина

Утверждено

Постановлением главы

Половинского сельсовета №6

От *09марта 2023*\_\_г.

Уточненный план

организационно – технических и профилактических мероприятий по защите населения на территории Половинского сельсовета.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.\п | Мероприятия | Дата проведения | ответственный |
|  | Подготовить постановление «ОБ организации проведений по предупреждению и ликвидации ЧС в период весеннего половодья в 2023г.». | До 09.04 | Глава сельсовета |
| 2. | Проведение заседания ЧС. | При необходимости | Председатель комиссии |
| 3. | Провести обследование:  - угрожающий участков и мостов  - гидротехнических сооружений  - водостоков. | до 09.04 | глава сельсовета. |
| 4. | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение спасательных ,аврийно-восстановительных работ. | до 09.04 | КЧС сельсовета |
| 5. | Организовать аварийные бригады, закрепить их за охраняемыми объектами на весь период весеннего паводка, обеспечить их всеми средствами, необходимыми для ликвидации аварий. | до 09.04 | Руководители |
| 6. | Провести необходимые работы по герметизации скважин, водопроводов, провести ревизию запорной аппаратуры. Исключить попадание вешних вод в водопроводные сети. | до 15.04 | глава сельсовета .. |
| 7. | В искусственных водоёмах снизить уровень воды до минимума. | до 09.04 | Администрация сельсовета |
| 8. | Принять меры по предупреждению размыва кладбищ, скотомогильников, попадания в зону затопления (подтопления). | до 21.03 | Зубакин А.С. |
| 9. | Определить места на случай эвакуации людей и материальных ценностей из затапливаемых участков, порядок эвакуации, создания условий для временного проживания, снабжения населения продовольствием | до 15.04 | Гранкина Л.В. Щукина Н.А. |
| 10. | Определить места на случай эвакуации домашнего скота. | до 22.03 | Зарубин А.В. |
| 11. | Организовать круглосуточное дежурство по наблюдению за уровнем воды в черте населенного пункта. | В угрожаемый период | Гранкина Л.В.  Сапронова Т.И.. |
| 12. | Организовать и определить порядок обмена и сбора информации. | До 25.04 | Сапронова Т.И. |
| 13. | Вести разъяснительную работу с населением через личные беседы, листовки. | Весь период | Руководители хозяйств, , депутаты |